## รายงานค่าเสื่อม65
แบบรายงานการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565
แหล่งงบประมาณ
ลำดับ | อำเภอ | ระดับหน่วยบริการทั่รับแผน | ชื่อหน่วยบริการ ที่รับงบค่าเสื่อม | รายการค่าเสื่อมที่อนุมัติตามแผน | ประเภท | ชนิดงบฯ | จำนวน หน่วย (ถ้าสิ่งก่อสร้างให้นับ1หน่วย) | ราคาต่อหน่วย (สิ่งก่อสร้างให้ลงยอดเงินราคาเต็มต่อ1หน่วย) | รวมจำนวเงิน | เงินจัดสรรUC จากสปสช. (บาท) | เงินสมทบจากคปสอ. (บาท) | วิธีการซื้อจ้าง | เลือกขั้นตอนด้านพัสดุปัจจุบัน | ประกาศผู้ชนะ |  | การลงนามสัญญา |  |  | การส่งมอบ | การตรวจรับ | การจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ | เลือกระดับ | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ | เลือกวิธีซื้อจ้าง | ขั้นตอนด้านพัสดุ
[14 empty] | ชื่อบริษัท/ผู้รับจ้าง | วันที่ประกาศผู้ชนะ | วันที่ลงนามสัญญา | เลขที่สัญญา | วันที่สิ้นสุดสัญญา | วันที่ส่งมอบ | วันที่ตรวจรับ | วันที่เบิกจ่ายเงิน | วงเงินที่จ่ายจริง(บาท) |  | แม่ข่าย | ครุภัณฑ์ | 70% | E_bidding | 0.ยังไม่ดำเนินการ | 1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนในเวปไซค์หรือปิดประกาศ | 2.แต่งตั้งคณะกรรมการและทำรง.ซื้อจ้างเสนอขอความเห็นชอบ | 3.จัดทำSPEC/ร่างTOR แล้ว | 4.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | 5.คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา/เสนอหน.หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ | 6.อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อจ้าง/ เห็นชอบผลการพิจารณา | 7.ประกาศผู้ชนะในระบบe-GP | 8.ลงนามสัญญาหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ | 9.ส่งมอบครุภัณฑ์/งานจ้าง | 10.ตรวจรับครุภัณฑ์/งานจ้างแล้ว | 11.จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
1 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | 0.ยังไม่ดำเนินการ | [9 empty] | 1.คอลัมภ์สีเหลือง ให้เลือกจากเมนูอัตโนมัติ (ห้ามพิมพ์ขึ้นเองโดยเด็ดขาด) | ลูกข่าย | สิ่งก่อสร้าง | 20% | เฉพาะเจาะจง | 0.ยังไม่ดำเนินการ | 1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนในเวปไซค์หรือปิดประกาศ | 2.แต่งตั้งคณะกรรมการและทำรง.ซื้อจ้างเสนอขอความเห็นชอบ | 3.จัดทำSPEC/ร่างTOR แล้ว | 4.ทำหนังสือเชิญชวนและเจรจาตกลงกับผู้ค้าโดยตรง | 5.คณะกรรมการพิจารณาผลราคา/เสนอหน.หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ | 6.อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติซื้อจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา | 7.ประกาศผู้ชนะในระบบe-GP | 8.ลงนามสัญญาแล้ว | 9.ส่งมอบครุภัณฑ์/งานจ้าง | 10.ตรวจรับครุภัณฑ์/งานจ้างแล้ว | 11.จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | 0.ยังไม่ดำเนินการ | [9 empty] | 2.คอลัมภ์สีขาว ให้ท่านบันทึกรายละเอียดเอง |  |  | 10%
3 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | 0.ยังไม่ดำเนินการ
4 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | 0.ยังไม่ดำเนินการ
5 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
6 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | เฉพาะเจาะจง
7 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก | ตู้เย็น ขนาด9 คิวบิกฟุต | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | เฉพาะเจาะจง
8 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านโพนเมือง | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | เฉพาะเจาะจง
9 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านโพนเมือง | เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ | ครุภัณฑ์ | 70% | 2 | 3000 | 6000 | 6000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
10 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านโพนเมือง | ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
11 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านโพนเมือง | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
12 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านโพนเมือง | ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | เฉพาะเจาะจง
13 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.แพงใหญ่ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
14 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.แพงใหญ่ | AIROTOR(ด้ามหัวกรอ) | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
15 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.แพงใหญ่ | ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมไมค์ | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
16 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.แพงใหญ่ | เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | เฉพาะเจาะจง
17 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.แพงใหญ่ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | ครุภัณฑ์ | 70% | 2 | 2500 | 5000 | 5000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
18 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านหนองบก | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
19 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านหนองบก | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
20 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านหนองบก | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | เฉพาะเจาะจง
21 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านดูน | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
22 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านดูน | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
23 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านดูน | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
24 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านสร้างถ่อ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 25900 | 25900 | 25900 | 0 | เฉพาะเจาะจง
25 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านสร้างถ่อ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 32400 | 32400 | 32400 | 0 | เฉพาะเจาะจง
26 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านสร้างถ่อ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
27 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านสร้างถ่อ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ครุภัณฑ์ | 70% | 1 | 22000 | 22000 | 2247 | 19753 | เฉพาะเจาะจง
28 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.แพงใหญ่ | เปลี่ยนหลังคาอาคาร รพ.สต. | สิ่งก่อสร้าง | 20% | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
29 | เหล่าเสือโก้ก | ลูกข่าย | รพ.สต.บ้านดูน | เปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต. | สิ่งก่อสร้าง | 20% | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | เฉพาะเจาะจง
30 |  | ลูกข่าย |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 | 0 | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
31 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 | 0 | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
32 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
33 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
34 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
35 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
36 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
37 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
38 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
39 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
40 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
41 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
42 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
43 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
44 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
45 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
46 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
47 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
48 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
49 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
50 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
51 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
52 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
53 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
54 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
55 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
56 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
57 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
58 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
59 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
60 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
61 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
62 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
63 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
64 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
65 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
66 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
67 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
68 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
69 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
70 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
71 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
72 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
73 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
74 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
75 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
76 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
77 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
78 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
79 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
80 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
81 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
82 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
83 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
84 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
85 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
86 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
87 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
88 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
89 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
90 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
91 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
92 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
93 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
94 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
95 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
96 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
97 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
98 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
99 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
100 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
101 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
102 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
103 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
104 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
105 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
106 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
107 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
108 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
109 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
110 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
111 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
112 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
113 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
114 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
115 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
116 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
117 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
118 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
119 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
120 |  | เลือกระดับ |  |  | เลือกประเภท | เลือกชนิดงบ |  |  | 0 |  | 0 | เลือกวิธีซื้อจ้าง
รวม | [6 empty] | 31 | 740600 | 22958600 | 100500 | 22858100 | [10 empty] | 0
Note on C3: SSD_USER: เลือกจากdropbox
Note on F3: SSD_USER: เลือกจากdropbox
Note on G3: SSD_USER: เลือกจากdropbox
Note on J3: SSD_USER: สูตรอัตโนมัติ
Note on L3: SSD_USER: สูตรอัตโนมัติ
Note on M3: SSD_USER: เลือกจากdropbox
Note on N3: SSD_USER: เลือกจากdropbox

## คำแนะนำ
คำแนะนำในการจัดทำรายงาน
1.ตัวอย่างรายงาน 4 รายการแรก (บันทึกให้ดูเป็นตัวอย่าง)
2.ก่อนส่งขอให้ท่านลบตัวอย่างในลำดับที่ 1-2-3-4 ออกก่อน ให้เหลือเฉพาะแผนของท่านเป็นลำดับที่1นะครับ
3.ให้ท่านบันทึกแผน โดยเรียงลำดับบันทึกแผน10%ในลำดับที่1ก่อน และรันลำดับจนครบ แล้วตามด้วยแผน20%และแผน70%(รันลำดับต่อเนื่องเลย)
4.หากเปลี่ยนแปลงรายการให้ทึบดำรายการนั้น ลบยอดเงินออกและบันทึกรายการใหม่ต่อในลำดับสุดท้ายของแผน
5.ใช้ตัวหนังสือ Tahoma ขนาด 10
6.การส่งไฟล์ห้ามซ่อนแถวหรือคอลัมภ์ (Aถึงw) หากจะบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆให้ทำได้ในคอลัมภ์x ....
7.ส่งรายงานทุกวันที่ 10และ 20 ของเดือน โดยตั้งชื่อไฟล์(รายงาน+ปี+อำเภอ+วันที่ส่ง)ว่า "รายงานค่าเสื่อม64เมือง200165")ที่เมล์ yut_ssjubon@hotmail.co.thและrangsan2517@gmail.com
****จำนวนของสิ่งก่อสร้าง (H)ให้ลงเป็น 1 หน่วยและราคาให้ใส่ราคาเต็ม ตามตัวอย่าง 2*********
หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการบันทึกรายงาน แจ้ง รังสรรค์ ศรีล้วน 0956136676